## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	MARCELO ANTONIO R WANDERLEY PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CO005/2014	LIMPEZA DO RIO JAGUARÉ	-	-	-	-	17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/04/2014	30 DIAS	146.258,25	15/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	128.488,89			128.488,89	EM ANDAMENTO
TP011/2014	ESTRADA DE ACESSO AOS ENGENHOS CONCEIÇÃO, IRMANDADE E B MEIO	-	-	-	-	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	S/NO.	12/06/2014	60 DIAS	144.335,40	12/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	132.786,22			132.786,22	EM ANDAMENTO
CO014/2014	REQUALIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	-	-	-	-	40863854/0001-16	EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA – ME	S/NO.	27/06/2014	90 DIAS	146.187,78	27/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	128.634,54			128.634,54	EM ANDAMENTO
CO017/2014	CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA CONDEPE/FIDEM	-	-	-	-	08317799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	S/NO.	30/06/2014	90 DIAS	91.327,68	30/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	136.582,27			136.582,27	CONCLUIDA
CO018/2014	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA DOUTORZINHO	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	16/07/2014	60 DIAS	122.355,52	16/10/2014	-	-	-	4.4.90.51	80.221,46	23.052,10	23.052,10	103.273,56	EM ANDAMENTO
TP007/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	197.803,03	10.310,58	10.310,58	208.113,61	EM ANDAMENTO
CO005/2015	GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	10925543/0001-73	SODRENE CONSTRUÇÕES LTDA.	S/NO.	27/02/2015	360 DIAS	143.231,40	27/02/2016	-	-	-	4.4.90.51	71.615,70	29.839,87	29.839,87	101.455,57	EM ANDAMENTO
TP002/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	204.055,95			204.055,95	EM ANDAMENTO
TP017/2013	REQUALIFICAÇÃO PRAÇAS DE FREXEIRAS	2013	FEM	125.394,71	2.966,28	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/01/2014	90 DIAS	128.360,99	15/04/2014	-	-	-	4.4.90.51	86.816,81	11.883,12	11.883,12	98.699,93	CONCLUIDA
TP004/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL PONTUAL	2013	FEM	562.068,52	36.478,14	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	120 DIAS	598.546,66	10/07/2014	-	-	-	4.4.90.51	334.987,31			334.987,31	EM ANDAMENTO
TP002/2014	REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA	2013	FEM	674.995,53	94.434,47	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	150 DIAS	769.430,00	10/04/2014	10/08/15	-	-	4.4.90.51	454.438,13			454.438,13	EM ANDAMENTO
TP005/2014	MICRO E MACRO DRENAGEM	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	01/07/2014	360 DIAS	549.773,73	01/07/2015	-	-	-	4.4.90.51	383.751,49			383.751,49	NÃO INICIADA
TP0056/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	108.602,19			108.602,19	EM ANDAMENTO
TP008/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	36.424,24	39.562,21	39.562,31	75.986,45	EM ANDAMENTO
TP002/2015	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA MANGUEIRA	2015	FEM	98.004,67	181.656,39	0396599800001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA.	S/NO.	28/07/2015	120 DIAS	280.600,96	27/11/2015	-	-	-	4.4.90.52	71.530,55			71.530,55	EM ANDAMENTO
CO015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	08/06/2016	120 DIAS	143.001,72	08/10/2015	-	-	-	4.4.90.52	22.882,07	22.882,07	22.882,07	22.882,07	EM ANDAMENTO
CO002/2016	REFORMA DE BANHEIRO PUBLICO NA PRAÇA PIRANGÍ	2016	-	-	-	22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA. ME	S/NO.	28/01/2016	60 DIAS	26.840,90	28/03/2016	-	-	-	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	EM ANDAMENTO
CO004/2016	CONSTRUÇÃO ACESSO À ESCOLA GERONCIO FALCÃO	2016	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	01/02/2016	60 DIAS	91.070,44	01/04/2016	-	-	-	4.4.90.52	44.032,07	44.032,07	44.032,07	44.032,07	EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		JOSE RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	MARCELO ANTONIO R WANDERLEY PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CO005/2014	LIMPEZA DO RIO JAGUARÉ	-	-	-	-	17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/04/2014	30 DIAS	146.258,25	15/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	128.488,89			128.488,89	EM ANDAMENTO
TP011/2014	ESTRADA DE ACESSO AOS ENGENHOS CONCEIÇÃO, IRMANDADE E B MEIO	-	-	-	-	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	S/NO.	12/06/2014	60 DIAS	144.335,40	12/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	132.786,22			132.786,22	EM ANDAMENTO
CO014/2014	REQUALIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	-	-	-	-	40863854/0001-16	EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA – ME	S/NO.	27/06/2014	90 DIAS	146.187,78	27/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	128.634,54			128.634,54	EM ANDAMENTO
CO017/2014	CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA CONDEPE/FIDEM	-	-	-	-	08317799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	S/NO.	30/06/2014	90 DIAS	91.327,68	30/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	136.582,27			136.582,27	CONCLUIDA
CO018/2014	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA DOUTORZINHO	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	16/07/2014	60 DIAS	122.355,52	16/10/2014	-	-	-	4.4.90.51	80.221,46	23.052,10	23.052,10	103.273,56	EM ANDAMENTO
TP007/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	197.803,03	10.310,58	10.310,58	208.113,61	EM ANDAMENTO
CO005/2015	GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	10925543/0001-73	SODRENE CONSTRUÇÕES LTDA.	S/NO.	27/02/2015	360 DIAS	143.231,40	27/02/2016	26/10/2016	-	-	4.4.90.51	71.615,70	17.903,92	47.743,79	119.359,49	EM ANDAMENTO
TP002/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	05/08/2016	-	-	4.4.90.51	204.055,95	20.123,96	20.123,96	224.179,91	CONCLUIDA
TP017/2013	REQUALIFICAÇÃO PRAÇAS DE FREXEIRAS	2013	FEM	125.394,71	2.966,28	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/01/2014	90 DIAS	128.360,99	15/04/2014	12/06/2016	-	-	4.4.90.51	98.699,93	12.714,32	12.714,32	111.414,25	CONCLUIDA
TP004/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL PONTUAL	2013	FEM	562.068,52	36.478,14	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	120 DIAS	598.546,66	10/07/2014	06/07/2016	-	-	4.4.90.51	361.835,51	32.642,51	63.839,48	425.674,99	CONCLUIDA
TP002/2014	REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA	2013	FEM	674.995,53	94.434,47	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	150 DIAS	769.430,00	10/04/2014	10/08/2016	-	-	4.4.90.51	454.438,13	39.035,15	53.094,11	507.532,24	CONCLUIDA
TP005/2014	MICRO E MACRO DRENAGEM	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	01/07/2014	360 DIAS	549.773,73	01/07/2015	-	-	-	4.4.90.51	383.751,49			383.751,49	NÃO INICIADA
TP0056/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	108.602,19			108.602,19	EM ANDAMENTO
TP008/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	36.424,24	6.039,56	45.601,87	82.026,01	EM ANDAMENTO
TP002/2015	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA MANGUEIRA	2015	FEM	98.004,67	181.656,39	0396599800001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA.	S/NO.	28/07/2015	120 DIAS	280.600,96	28/11/2015	-	-	-	4.4.90.52	71.530,55			71.530,55	EM ANDAMENTO
CO015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	08/06/2015	120 DIAS	143.001,72	08/10/2015	-	-	-	4.4.90.52	22.882,07	22.882,07	22.882,07	22.882,07	EM ANDAMENTO
CO002/2016	REFORMA DE BANHEIRO PUBLICO NA PRAÇA PIRANGÍ	2016	-	-	-	22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA. ME	S/NO.	28/01/2016	60 DIAS	26.840,90	28/03/2016	-	-	-	4.4.90.52	10.000,00	10.797,97	20.797,97	20.797,97	EM ANDAMENTO
CO004/2016	CONSTRUÇÃO ACESSO À ESCOLA GERONCIO FALCÃO	2016	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	01/02/2016	60 DIAS	91.070,44	01/04/2016	-	-	-	4.4.90.52	44.032,07	47.038,37	91.070,44	91.070,44	EM ANDAMENTO
CO008/2015	TERRAPLENAGEM ESCOLA 7 DE SETEMBRO	2016				17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	17/03/2016	90 DIAS	110.114,96	17/06/2016				4.4.90.52	95.979,62	95.979,62	95.979,62	95.979,62	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – 128.365.674/49	MARCELO ANTÔNIO WANDERLEY R. PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CO005/2014	LIMPEZA DO RIO JAGUARÉ	-	-	-	-	17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/04/2014	30 DIAS	146.258,25	15/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	128.488,89			128.488,89	EM ANDAMENTO
TP011/2014	ESTRADA DE ACESSO AOS ENGENHOS CONCEIÇÃO, IRMANDADE E B MEIO	-	-	-	-	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	S/NO.	12/06/2014	60 DIAS	144.335,40	12/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	132.786,22			132.786,22	EM ANDAMENTO
CO014/2014	REQUALIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	-	-	-	-	40863854/0001-16	EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA – ME	S/NO.	27/06/2014	90 DIAS	146.187,78	11/08/2016	-	30.000,00	-	4.4.90.51	128.634,54	30.000,00	30.000,00	158.634,54	EM ANDAMENTO
CO017/2014	CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA CONDEPE/FIDEM	-	-	-	-	08317799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	S/NO.	30/06/2014	90 DIAS	91.327,68	30/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	136.582,27			136.582,27	CONCLUIDA
CO018/2014	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA DOUTORZINHO	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	16/07/2014	60 DIAS	122.355,52	16/10/2014	-	-	-	4.4.90.51	103.273,56		23.052,10	103.273,56	EM ANDAMENTO
TP007/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	208.113,61	117.723,60	128.034,18	325.837,21	EM ANDAMENTO
CO005/2015	GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	10925543/0001-73	SODRENE CONSTRUÇÕES LTDA.	S/NO.	27/02/2015	360 DIAS	143.231,40	27/02/2016	26/10/2016	-	-	4.4.90.51	119.359,49	7.161,57	54.905,36	126.521,06	EM ANDAMENTO
TP002/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	05/08/2016	-	-	4.4.90.51	224.179,91		20.123,96	224.179,91	CONCLUIDA
TP017/2013	REQUALIFICAÇÃO PRAÇAS DE FREXEIRAS	2013	FEM	125.394,71	2.966,28	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/01/2014	90 DIAS	128.360,99	15/04/2014	12/06/2016	-	-	4.4.90.51	111.414,25		24.597,44	111.414,25	CONCLUIDA
TP004/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL PONTUAL	2013	FEM	562.068,52	36.478,14	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	120 DIAS	598.546,66	10/07/2014	06/07/2016	-	-	4.4.90.51	425.674,99	31.196,97	95.036,45	456.871,96	CONCLUIDA
TP002/2014	REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA	2013	FEM	674.995,53	94.434,47	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	150 DIAS	769.430,00	10/04/2014	10/08/2016	-	-	4.4.90.51	507.532,24	14.058,96	67.153,07	521.591,20	CONCLUIDA
TP005/2014	MICRO E MACRO DRENAGEM	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	01/07/2014	360 DIAS	549.773,73	01/07/2015	-	-	-	4.4.90.51	383.751,49			383.751,49	NÃO REINICIADA
TP0056/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	108.602,19			108.602,19	EM ANDAMENTO
TP008/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	82.026,01		45.601,87	82.026,01	EM ANDAMENTO
TP002/2015	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA MANGUEIRA	2015	FEM	98.004,67	181.656,39	0396599800001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA.	S/NO.	28/07/2015	120 DIAS	280.600,96	29/09/2016	-	-	-	4.4.90.52	71.530,55	113.915,32	113.915,32	185.445,87	EM ANDAMENTO
CO015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	08/06/2015	120 DIAS	143.001,72	19/08/2016	-	-	-	4.4.90.52	22.882,07	23.967,50	46.849,57	46.849,57	EM ANDAMENTO
CO002/2016	REFORMA DE BANHEIRO PUBLICO NA PRAÇA PIRANGÍ	2016	-	-	-	22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA. ME	S/NO.	28/01/2016	60 DIAS	26.840,90	28/03/2016	-	-	-	4.4.90.52	20.797,97		20.797,97	20.797,97	CONCLUIDA
CO004/2016	CONSTRUÇÃO ACESSO À ESCOLA GERONCIO FALCÃO	2016	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	01/02/2016	60 DIAS	91.070,44	01/04/2016	-	-	-	4.4.90.52	91.070,44		91.070,44	91.070,44	EM ANDAMENTO
CO008/2015	TERRAPLENAGEM ESCOLA 7 DE SETEMBRO	2016				17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	17/03/2016	90 DIAS	110.114,96	15/07/2016				4.4.90.52	95.979,62	14.135,33	110.114,95	110.114,95	CONCLUIDA
CC010/2016	RECONSTRUÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS DO MUNICIPIO.	2016				22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA – ME	S/Nº – 2016	04/04/2016	60 DIAS	132.942,30	16/05/2016				4.4.90.51				0,00	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – 128.365.674/49	MARCELO ANTÔNIO WANDERLEY R. PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CO005/2014	LIMPEZA DO RIO JAGUARÉ	-	-	-	-	17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/04/2014	30 DIAS	146.258,25	15/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	128.488,89	17.655,66	17.655,66	146.144,55	CONCLUIDA
TP011/2014	ESTRADA DE ACESSO AOS ENGENHOS CONCEIÇÃO, IRMANDADE E B MEIO	-	-	-	-	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	S/NO.	12/06/2014	60 DIAS	144.335,40	12/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	132.786,22			132.786,22	EM ANDAMENTO
CO014/2014	REQUALIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	-	-	-	-	40863854/0001-16	EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA – ME	S/NO.	27/06/2014	90 DIAS	146.187,78	11/08/2016	-	30.000,00	-	4.4.90.51	158.634,54		30.000,00	158.634,54	EM ANDAMENTO
CO017/2014	CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA CONDEPE/FIDEM	-	-	-	-	08317799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	S/NO.	30/06/2014	90 DIAS	91.327,68	30/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	136.582,27			136.582,27	CONCLUIDA
CO018/2014	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA DOUTORZINHO	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	16/07/2014	60 DIAS	122.355,52	16/10/2014	-	-	-	4.4.90.51	103.273,56		23.052,10	103.273,56	EM ANDAMENTO
TP007/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	325.837,21	73.697,61	201.731,79	399.534,82	EM ANDAMENTO
CO005/2015	GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	10925543/0001-73	SODRENE CONSTRUÇÕES LTDA.	S/NO.	27/02/2015	360 DIAS	143.231,40	27/02/2016	26/10/2016	-	-	4.4.90.51	126.521,06		54.905,36	126.521,06	EM ANDAMENTO
TP002/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	05/08/2016	-	-	4.4.90.51	224.179,91		20.123,96	224.179,91	CONCLUIDA
TP017/2013	REQUALIFICAÇÃO PRAÇAS DE FREXEIRAS	2013	FEM	125.394,71	2.966,28	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/01/2014	90 DIAS	128.360,99	15/04/2014	12/06/2016	-	-	4.4.90.51	111.414,25		24.597,44	111.414,25	CONCLUIDA
TP004/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL PONTUAL	2013	FEM	562.068,52	36.478,14	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	120 DIAS	598.546,66	10/07/2014	06/07/2016	-	-	4.4.90.51	456.871,96		67.153,07	456.871,96	CONCLUIDA
TP002/2014	REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA	2013	FEM	674.995,53	94.434,47	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	150 DIAS	769.430,00	10/04/2014	10/08/2016	-	-	4.4.90.51	521.591,20		67.153,07	521.591,20	CONCLUIDA
TP005/2014	MICRO E MACRO DRENAGEM	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	01/07/2014	360 DIAS	549.773,73	01/07/2015	-	-	-	4.4.90.51	383.751,49			383.751,49	NÃO REINICIADA
TP0056/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	108.602,19			108.602,19	EM ANDAMENTO
TP008/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	82.026,01	93.526,56	139.128,43	175.552,57	EM ANDAMENTO
TP002/2015	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA MANGUEIRA	2015	FEM	98.004,67	181.656,39	0396599800001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA.	S/NO.	28/07/2015	120 DIAS	280.600,96	29/09/2016	-	-	-	4.4.90.52	185.445,87	34.154,51	148.069,83	219.600,38	EM ANDAMENTO
CO015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	08/06/2015	120 DIAS	143.001,72	19/08/2016	-	-	-	4.4.90.52	46.849,57		46.849,57	46.849,57	EM ANDAMENTO
CO002/2016	REFORMA DE BANHEIRO PUBLICO NA PRAÇA PIRANGÍ	2016	-	-	-	22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA. ME	S/NO.	28/01/2016	60 DIAS	26.840,90	28/03/2016	-	-	-	4.4.90.52	20.797,97		20.797,97	20.797,97	CONCLUIDA
CO004/2016	CONSTRUÇÃO ACESSO À ESCOLA GERONCIO FALCÃO	2016	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	01/02/2016	60 DIAS	91.070,44	01/04/2016	-	-	-	4.4.90.52	91.070,44		91.070,44	91.070,44	EM ANDAMENTO
CO008/2015	TERRAPLENAGEM ESCOLA 7 DE SETEMBRO	2016				17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	17/03/2016	90 DIAS	110.114,96	15/07/2016				4.4.90.52	110.114,95		110.114,95	110.114,95	CONCLUIDA
CC010/2016	RECONSTRUÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS DO MUNICIPIO.	2016				22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA – ME	S/Nº – 2016	04/04/2016	60 DIAS	132.942,30	16/05/2016				4.4.90.51				0,00	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – 128.365.674/49	MARCELO ANTÔNIO WANDERLEY R. PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CO005/2014	LIMPEZA DO RIO JAGUARÉ	-	-	-	-	17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/04/2014	30 DIAS	146.258,25	15/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	128.488,89		17.655,66	146.144,55	CONCLUIDA
TP011/2014	ESTRADA DE ACESSO AOS ENGENHOS CONCEIÇÃO, IRMANDADE E B MEIO	-	-	-	-	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	S/NO.	12/06/2014	60 DIAS	144.335,40	12/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	132.786,22		-	132.786,22	EM ANDAMENTO
CO014/2014	REQUALIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	-	-	-	-	40863854/0001-16	EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA – ME	S/NO.	27/06/2014	90 DIAS	146.187,78	11/08/2016	-	30.000,00	-	4.4.90.51	128.634,54		30.000,00	158.634,54	EM ANDAMENTO
CO017/2014	CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA CONDEPE/FIDEM	-	-	-	-	08317799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	S/NO.	30/06/2014	90 DIAS	91.327,68	30/08/2014	-	-	-	4.4.90.51	136.582,27			136.582,27	CONCLUIDA
CO018/2014	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA DOUTORZINHO	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	16/07/2014	60 DIAS	122.355,52	16/10/2014	-	-	-	4.4.90.51	80.221,46		23.052,10	103.273,56	EM ANDAMENTO
TP007/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	197.803,03		201.731,79	399.534,82	EM ANDAMENTO
CO005/2015	GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	10925543/0001-73	SODRENE CONSTRUÇÕES LTDA.	S/NO.	27/02/2015	360 DIAS	143.231,40	27/02/2016	26/10/2016	-	-	4.4.90.51	71.615,70		54.905,36	126.521,06	EM ANDAMENTO
TP002/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	05/08/2016	-	-	4.4.90.51	204.055,95		20.123,96	224.179,91	CONCLUIDA
TP017/2013	REQUALIFICAÇÃO PRAÇAS DE FREXEIRAS	2013	FEM	125.394,71	2.966,28	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	15/01/2014	90 DIAS	128.360,99	15/04/2014	12/06/2016	-	-	4.4.90.51	86.816,81		24.597,44	111.414,25	CONCLUIDA
TP004/2014	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL PONTUAL	2013	FEM	562.068,52	36.478,14	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	120 DIAS	598.546,66	10/07/2014	06/07/2016	-	-	4.4.90.51	361.835,51		95.036,45	456.871,96	CONCLUIDA
TP002/2014	REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA	2013	FEM	674.995,53	94.434,47	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	10/03/2014	150 DIAS	769.430,00	10/04/2014	10/08/2016	-	-	4.4.90.51	454.438,13		67.153,07	521.591,20	CONCLUIDA
TP005/2014	MICRO E MACRO DRENAGEM	-	-	-	-	12840548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	S/NO.	01/07/2014	360 DIAS	549.773,73	01/07/2015	-	-	-	4.4.90.51	383.751,49			383.751,49	NÃO REINICIADA
TP0056/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	108.602,19			108.602,19	EM ANDAMENTO
TP008/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	36.424,24		139.128,33	175.552,57	EM ANDAMENTO
TP002/2015	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA MANGUEIRA	2015	FEM	98.004,67	181.656,39	0396599800001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA.	S/NO.	28/07/2015	120 DIAS	280.600,96	29/09/2016	-	-	-	4.4.90.52	71.530,55		148.069,83	219.600,38	EM ANDAMENTO
CO015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	08/06/2015	120 DIAS	143.001,72	19/08/2016	-	-	-	4.4.90.52	22.882,07		46.849,57	46.849,57	EM ANDAMENTO
CO002/2016	REFORMA DE BANHEIRO PUBLICO NA PRAÇA PIRANGÍ	2016	-	-	-	22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA. ME	S/NO.	28/01/2016	60 DIAS	26.840,90	28/03/2016	-	-	-	4.4.90.52	10.000,00		20.797,97	20.797,97	CONCLUIDA
CO004/2016	CONSTRUÇÃO ACESSO À ESCOLA GERONCIO FALCÃO	2016	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	01/02/2016	60 DIAS	91.070,44	01/04/2016	-	-	-	4.4.90.52	44.032,07		91.070,44	91.070,44	EM ANDAMENTO
CO008/2015	TERRAPLENAGEM ESCOLA 7 DE SETEMBRO	2016				17331335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	17/03/2016	90 DIAS	110.114,96	15/07/2016				4.4.90.52	95.979,62		110.114,95	110.114,95	CONCLUIDA
CC010/2016	RECONSTRUÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS DO MUNICIPIO.	2016				22289908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA – ME	S/Nº – 2016	04/04/2016	60 DIAS	132.942,30	16/05/2016				4.4.90.51	0,00			0,00	EM ANDAMENTO