## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	MARCELO ANTÔNIO R. WALDERLEY PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	399.534,82		-	399.534,82	PARALISADAS
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	224.179,91			224.179,91	PARALISADAS
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	PARALISADAS
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97	01/01/2015	-	-	-	4.4.90.51	164.653,78		-	164.653,78	PARALISADAS
CARTA CONVITE Nº 015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	08/06/2016	120 DIAS	143.001,72	08/10/2015	-	-	-	4.4.90.52	46.849,57			46.849,57	PARALISADAS
CARTA CONVITE Nº 003/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2017			140.826,52	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	S/Nº – 2017	22/02/2017	90 DIAS	140.826,52	22/05/2017		-	-	4.4.90.51	56.296,72			56.296,72	PARALISADAS
CARTA CONVITE Nº 004/2017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	2017			140.802,92	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº 04– 2017	20/02/2017	90 DIAS	140.802,92	20/05/2017				3.3.72.39	93.321,70			93.321,70	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017	DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO COM PARALELEPÍPEDO GRANITICO	2017			792.558.13	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº 26 – 2017	23/08/2017	240 DIAS	792.558.13	23/04/2018				4.4.90.51.99	209.214,87	163.912,00	163.912,00	373.126,87	EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		JOSE RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	MARCELO ANTONIO R WANDERLEY PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	399.534,82		-	399.534,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	224.179,91			224.179,91	PARALISADAS
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	S/NO.	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-	-	-	4.4.90.51	164.653,78		-	164.653,78	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	-	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	S/NO.	08/06/2016	120 DIAS	143.001,72	08/10/2015	-	-	-	4.4.90.52	46.849,57			46.849,57	PARALISADA
CARTA CONVITE Nº 003/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2017			140.826,52	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	S/Nº – 2017	22/02/2017	90 DIAS	140.826,52			-	-	4.4.90.51	56.296,72			56.296,72	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	2017			140.802,92	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº 04– 2017	20/02/2017	90 DIAS	140.802,92	20/05/2017				3.3.72.39	93.321,70			93.321,70	PARALISADAS
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017	DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO COM PARALELEPÍPEDO GRANITICO	2017			792.558.13	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº 26 – 2017	23/08/2017	240 DIAS	792.558.13					4.4.90.51.99	373.126,87	226.175,98	390.087,98	599.302,85	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2018	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2018			143.512,62	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº 06/2018	21/05/2018	60 DIAS	143.512,62					4.4.90.51.99	60.698,02	60.698,02	60.698,02	60.698,02	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	MARCELO ANTÔNIO R. WALDERLEY PESSOA – CPF 438.125.464/34			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	399.534,82		-	399.534,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2013	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	224.179,91			224.179,91	PARALISADAS
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	164.653,78		-	164.653,78	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	143.001,72	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	CONTRATO Nº SN/2015	08/06/2016	120 DIAS	143.001,72	08/10/2015	-		-	4.4.90.52	46.849,57			46.849,57	PARALISADA
CARTA CONVITE Nº 003/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2017			140.826,52	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº SN/2017	22/02/2017	90 DIAS	140.826,52				-	4.4.90.51	56.296,72	84.529,80	140.826,52	140.826,52	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 004/2017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	2017			140.802,92	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº 05/2017	20/02/2017	90 DIAS	140.802,92	20/05/2017				3.3.72.39	93.321,70	47.459,11	140.780,81	140.780,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017	DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO COM PARALELEPÍPEDO GRANITICO	2017			792.558.13	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO Nº 26/2017	23/08/2017	240 DIAS	792.558.13					4.4.90.51.99	599.302,85	193.254,63	583.342,61	792.557,48	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 001/2018	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2018			143.512,62	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº 10/2018	21/05/2018	60 DIAS	143.512,62					4.4.90.51.99	60.698,02	82.814,60	143.512,62	143.512,62	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO	2017		535.547,88		13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART. E ENG. EIRELLI ME	CONTRATO Nº SN/2017	30/11/2017	12 MESES	535.547,88	06/07/2018				3.3.72.39.00	97.902,46		97.902,46	97.902,46	ENCERRADA

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	RENATO BARRETO CAVALCANTI FILHO – CPF 610.515.194-20			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	399.534,82			399.534,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2013	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	224.179,91			224.179,91	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	164.653,78			164.653,78	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	143.001,72	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	CONTRATO Nº SN/2015	08/06/2016	120 DIAS	143.001,72	08/10/2015	-		-	4.4.90.52	46.849,57			46.849,57	PARALIZADA
CARTA CONVITE Nº 003/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2017			140.826,52	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº SN/2017	22/02/2017	90 DIAS	140.826,52		23.11.2018		-	4.4.90.51	140.826,52		84.529,80	140.826,52	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 004/2017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	2017			140.802,92	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº 05/2017	20/02/2017	90 DIAS	140.802,92	20/05/2017				3.3.72.39	140.780,81		47.459,11	140.780,81	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017	DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO COM PARALELEPÍPEDO GRANITICO	2017			792.558.13	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO Nº 26/2017	23/08/2017	240 DIAS	792.558.13		24.12.2018	198.139,53		4.4.90.51.99	792.557,48	198.139,54	781.482,15	990.697,02	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 001/2018	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2018			143.512,62	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº 10/2018	21/05/2018	60 DIAS	143.512,62					4.4.90.51.99	143.512,62		143.512,62	143.512,62	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO	2017		535.547,88		13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART. E ENG. EIRELLI ME	CONTRATO Nº SN/2017	30/11/2017	12 MESES	535.547,88	06/07/2018				3.3.72.39.00	97.902,46		97.902,46	97.902,46	ENCERRADA

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	RENATO BARRETO CAVALCANTEI FILHO CPF 610.515.194-20			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	399.534,82			399.534,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013	CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE	2013	FEM	325.072,21	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2013	06/01/2014	120 DIAS	325.072,20	06/05/2014	-	-	-	4.4.90.51	224.179,91			224.179,91	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	164.653,78			164.653,78	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 015/2015	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO	2015	-	-	143.001,72	20520477/0001-05	SANDRA S SOUZA CONSTRUÇÕES	CONTRATO Nº SN/2015	08/06/2016	120 DIAS	143.001,72	08/10/2015	-		-	4.4.90.52	46.849,57			46.849,57	PARALIZADA
CARTA CONVITE Nº 003/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2017			140.826,52	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº SN/2017	22/02/2017	90 DIAS	140.826,52		23.11.2018		-	4.4.90.51	56.296,72		84.529,80	140.826,52	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 004/2017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	2017			140.802,92	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº 05/2017	20/02/2017	90 DIAS	140.802,92	20/05/2017				3.3.72.39	93.321,70		47.459,11	140.780,81	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017	DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO COM PARALELEPÍPEDO GRANITICO	2017			792.558.13	12020437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO Nº 26/2017	23/08/2017	240 DIAS	792.558.13		24.12.2018	198.139,53		4.4.90.51.99	209.214,87		781.482,15	990.697,02	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 001/2018	REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2018			143.512,62	20520477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELLI – EPP	CONTRATO Nº 10/2018	21/05/2018	60 DIAS	143.512,62					4.4.90.51.99	60.698,02		82.814,60	143.512,62	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO	2017		535.547,88		13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART. E ENG. EIRELLI ME	CONTRATO Nº SN/2017	30/11/2017	12 MESES	535.547,88	06/07/2018				3.3.72.39.00	97.902,46		97.902,46	97.902,46	ENCERRADA