## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	RENATO BARRETO CAVALCANTI FILHO CPF 610.515.194-20			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	529.080,55			529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	291.304,33			291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESTRUTURAS DE FERRO	2019		33.000,00		10.568.920/0001-64	V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	CONTRATO Nº 04/2019	11/03/2019	30 DIAS	33.000,00					3.3.90.39.74	27.500,00			27.500,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 000/2019	SERVIÇOS COM MISTURA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO	2019		120.879,02		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO S/Nº 2019			120.879,02					3.3.90.39.74	41.168,00			41.168,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA DE COBERTA E ESTRUTURA DA SEDE DESTA PREFEITURA.	2019	-	31.500,00		27.602.052/0001-94	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 05/2019	17/06/2019	60 DIAS	31.500,00					3.3.90.39.74	10.500,00	21.000,00	21.000,00	31.500,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 007/2019	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENGENHO BARRA – COMPESA DESTE MUNICIPIO	2019	-	305.811,84		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 53/2019	16/07/2019	90 DIAS	305.811,84		-		-	3.3.90.39.74	191.350,54	52.479,42	52.479,42	243.829,96	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA BENJAMIM CONSTANT ACESSO A PE-045 EM NOSSO MUNICIPIO	2019		275.241,15		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº 48/2019	25/06/2019	60 DIAS	275.241,15					4.4.90.51.99	133.314,90	32.983,10	32.983,10	166.298,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO DA PONTE DO ATALAIA E CONFECÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES	2019		8.500,00		10.568.920/0001-64	V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	CONTRATO Nº 11/2019	11.11.2019	30 DIAS	8.500,00					3.3.90.39.74	8.500,00			8.500,00	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	CONSTUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO	2019		31.600,00		11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº 10/2019	01/11/2019	30 DIAS	31.600,00					4.4.90.51.99	31.600,00			31.600,00	CONCLUIDO
	TAPA BURACOS COM REVESTIMENTO EM LAMA ASFALTICA					28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME					3.3.90.39.74	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 011/2019	PAVIMENTAÇÃO DE 3 RUAS E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ESPAÇO WALDOMIRO DOS SANTOS	2019				11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº /2019	31/10/2019	180 DIAS	282.040,28					4.4.90.51.99	0,00	73.152,72	73.152,72	73.152,72	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	TAPA BURCOS EM REVESTIMENTO PARLELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2020				11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº 03/2020	03/02/2020	30 DIAS	32.865,00					3.3.90.39.74	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		JOSE RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	RENATO BARRETO CAVALCANTI FILHO CPF 610.515.194-20			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	529.080,55			529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	291.304,33			291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESTRUTURAS DE FERRO	2019		33.000,00		10.568.920/0001-64	V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	CONTRATO Nº 04/2019	11/03/2019	30 DIAS	33.000,00					3.3.90.39.74	27.500,00			27.500,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 000/2019	SERVIÇOS COM MISTURA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO	2019		120.879,02		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO S/Nº 2019			120.879,02					3.3.90.39.74	41.168,00			41.168,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 007/2019	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENGENHO BARRA – COMPESA DESTE MUNICIPIO	2019	-	305.811,84		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 53/2019	16/07/2019	90 DIAS	305.811,84		-		-	3.3.90.39.74	243.829,96	20.797,58	73.277,00	264.627,54	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA BENJAMIM CONSTANT ACESSO A PE-045 EM NOSSO MUNICIPIO	2019		275.241,15		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº 48/2019	25/06/2019	60 DIAS	275.241,15					4.4.90.51.99	166.298,00	40.000,00	72.983,10	206.298,00	EM ANDAMENTO
	TAPA BURACOS COM REVESTIMENTO EM MANTA ASFALTICA					28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME					3.3.90.39.74	29.500,00	39.141,00	68.641,00	68.641,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 011/2019	PAVIMENTAÇÃO DE 3 RUAS E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ESPAÇO WALDOMIRO DOS SANTOS	2019				11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº /2019	31/10/2019	180 DIAS	282.040,28					4.4.90.51.99	73.152,72	39.226,96	112.379,,68	112.379,68	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	TAPA BURACOS EM REVESTIMENTO PARLELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2020				11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº 03/2020	03/02/2020	30 DIAS	32.865,00					3.3.90.39.74	15.000,00	17.865,00	32.865,00	32.865,00	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO VILA OPERÁRIA EM NOSSO MUNICIPIO.	2020		25.835,87		28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME	CONTRATO Nº 04/2020	01/06/2020	30 DIAS	25.835,87					4.4.90.51.99		25.835,87	25.835,87	25.835,87	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	RENATO BARRETO CAVALCANTI FILHO CPF 610.515.194-20			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	529.080,55			529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	291.304,33			291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESTRUTURAS DE FERRO	2019		33.000,00		10.568.920/0001-64	V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	CONTRATO Nº 04/2019	11/03/2019	30 DIAS	33.000,00					3.3.90.39.74	27.500,00			27.500,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 000/2019	SERVIÇOS COM MISTURA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO	2019		120.879,02		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO S/Nº 2019			120.879,02					3.3.90.39.74	41.168,00	80.810,00	80.810,00	121.978,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 007/2019	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENGENHO BARRA – COMPESA DESTE MUNICIPIO	2019	-	305.811,84		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 53/2019	16/07/2019	90 DIAS	305.811,84		-			3.3.90.39.74	264.627,54		73.277,00	264.627,54	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA BENJAMIM CONSTANT ACESSO A PE-045 EM NOSSO MUNICIPIO	2019		275.241,15		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº 48/2019	25/06/2019	60 DIAS	275.241,15					4.4.90.51.99	206.298,00	10.000,00	82.983,10	216.298,00	EM ANDAMENTO
	TAPA BURACOS COM REVESTIMENTO EM MANTA ASFALTICA					28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME					3.3.90.39.74	68.641,00		68.641,00	68.641,00	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 011/2019	PAVIMENTAÇÃO DE 3 RUAS E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ESPAÇO WALDOMIRO DOS SANTOS	2019				11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº /2019	31/10/2019	180 DIAS	282.040,28					4.4.90.51.99	112.379,68	100.214,60	212.594,28	212.594,28	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	2020	-	26.572,00		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 07/2020	01/07/2020	30 DIAS	26.572,00		-			3.3.90.39.74		26.572,00	26.572,00	26.572,00	CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO VILA OPERÁRIA EM NOSSO MUNICIPIO.	2020		25.835,87		28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME	CONTRATO Nº 04/2020	01/06/2020	30 DIAS	25.835,87					4.4.90.51.99	25.835,87		25.835,87	25.835,87	CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	DEMOLIÇÃO, LIMPEZA, REMOÇÃO, DESCARTE DE CONCRETO, NIVELAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS EM TORNO DA COMPANHIA INDUSTRIAL PIRAPAMA.	2020		32.800,00		28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME			30 DIAS	32.800,00					3.3.90.39.74		32.800,00	32.800,00	32.800,00	CONCLUIDA
CARTA CONVITE Nº 006/2019	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TÉCNICO CADASTRAL DE 3,22 HECTARES, VISANDO SUBSIDIAR AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM DIVERSOS BAIRROS DA ESCADA.	2019		318.321,28		29.588.649/0001-57	ORBITEC CONSULTORIA LTDA	CONTRATO Nº 56/2019	17/07/2019	365 DIAS	318.321,28					3.3.90.39.74		53.127,71	53.127,71	53.127,71	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	PINTURA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE DESTA SECRETARIA.	2020	-	18.975,00		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 08/2020	09/09/2020	30 DIAS	18.975,00		-			3.3.90.39.74		18.975,00	18.975,00	18.975,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO DA AV. DOUTORZINHO E TRAVESSA SÃO JOSÉ EM NOSSO MUNICIPIO.	2020	-	251.527,09		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	PROCESSO Nº 15/2020	30/07/2020	90 DIAS	251.527,09		-			3.3.90.39.74		171.437,19	171.437,19	171.437,19	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	RENATO BARRETO CAVALCANTI FILHO – CPF 610.515.194-20			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	529.080,55			529.080,55	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	291.304,33			291.304,33	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESTRUTURAS DE FERRO	2019		33.000,00		10.568.920/0001-64	V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	CONTRATO Nº 04/2019	11/03/2019	30 DIAS	33.000,00					3.3.90.39.74	27.500,00			27.500,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 000/2019	SERVIÇOS COM MISTURA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO	2019		120.879,02		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO S/Nº 2019			120.879,02					3.3.90.39.74	121.978,00		80.810,00	121.978,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 007/2019	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENGENHO BARRA – COMPESA DESTE MUNICIPIO	2019	-	305.811,84		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 53/2019	16/07/2019	90 DIAS	305.811,84		-			3.3.90.39.74	264.627,54		73.277,00	264.627,54	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 004/2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA BENJAMIM CONSTANT ACESSO A PE-045 EM NOSSO MUNICIPIO	2019		275.241,15		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº 48/2019	25/06/2019	60 DIAS	275.241,15					4.4.90.51.99	216.298,00		82.983,10	216.298,00	CONCLUIDO
	TAPA BURACOS COM REVESTIMENTO EM MANTA ASFALTICA					28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME					3.3.90.39.74	68.641,00		68.641,00	68.641,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 011/2019	PAVIMENTAÇÃO DE 3 RUAS E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ESPAÇO WALDOMIRO DOS SANTOS	2019		282.040,28		11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº /2019	31/10/2019	180 DIAS	282.040,28					4.4.90.51.99	212.594,28	69.446,00	282.040,28	282.040,28	CONCLUIDA
CARTA CONVITE Nº 006/2019	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TÉCNICO CADASTRAL DE 3,22 HECTARES, VISANDO SUBSIDIAR AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM DIVERSOS BAIRROS DA ESCADA.	2019		318.321,28		29.588.649/0001-57	ORBITEC CONSULTORIA LTDA	CONTRATO Nº 56/2019	17/07/2019	365 DIAS	318.321,28					3.3.90.39.74	53.127,71		53.127,71	53.127,71	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO DA AV. DOUTORZINHO E TRAVESSA SÃO JOSÉ EM NOSSO MUNICIPIO.	2020	-	251.527,09		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	PROCESSO Nº 15/2020	30/07/2020	90 DIAS	251.527,09		-			3.3.90.39.74	171.437,19		171.437,19	171.437,19	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 006/2020	LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS DO NOSSO MUNICIPIO.	2020		212.961,70		35.299.724/0001-62	SOUZA ENGENHARIA EIRELLI	PROCESSO Nº 13/2020	31/07/2020		212.961,70					4.4.90.51.99	0,00	87.261,70	87.261,70	87.261,70	CONCLUIDO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		JOSÉ RISONALDO DA SILVA – CPF 128.365.674/49	RENATO BARRETO CAVALCANTEI FILHO CPF 610.515.194-20			LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA CPF 213678504-44
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,57		-	-	-	4.4.90.51	529.080,55			529.080,55	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61	-	15201963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	440.171,66		-	-	-	4.4.90.51	233.836,94			233.836,94	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.887,78	-	04023278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	312.807,97		-		-	4.4.90.51	291.304,33			291.304,33	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESTRUTURAS DE FERRO	2019		33.000,00		10.568.920/0001-64	V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	CONTRATO Nº 04/2019	11/03/2019	30 DIAS	33.000,00					3.3.90.39.74	27.500,00			27.500,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 000/2019	SERVIÇOS COM MISTURA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO	2019		120.879,02		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO S/Nº 2019			120.879,02					3.3.90.39.74	41.168,00		80.810,00	121.978,00	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA DE COBERTA E ESTRUTURA DA SEDE DESTA PREFEITURA.	2019	-	31.500,00		27.602.052/0001-94	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 05/2019	17/06/2019	60 DIAS	31.500,00					3.3.90.39.74	10.500,00		21.000,00	31.500,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 007/2019	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENGENHO BARRA – COMPESA DESTE MUNICIPIO	2019	-	305.811,84		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 53/2019	16/07/2019	90 DIAS	305.811,84		-			3.3.90.39.74	191.350,54		73.277,00	264.627,54	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 004/2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA BENJAMIM CONSTANT ACESSO A PE-045 EM NOSSO MUNICIPIO	2019		275.241,15		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	CONTRATO Nº 48/2019	25/06/2019	60 DIAS	275.241,15					4.4.90.51.99	133.314,90		82.983,10	216.298,00	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO DA PONTE DO ATALAIA E CONFECÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES	2019		8.500,00		10.568.920/0001-64	V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	CONTRATO Nº 11/2019	11.11.2019	30 DIAS	8.500,00					3.3.90.39.74	8.500,00			8.500,00	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	CONSTUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO	2019		31.600,00		11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº 10/2019	01/11/2019	30 DIAS	31.600,00					4.4.90.51.99	31.600,00			31.600,00	CONCLUIDO
	TAPA BURACOS COM REVESTIMENTO EM MANTA ASFALTICA					28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME					3.3.90.39.74	0,00		68.641,00	68.641,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 011/2019	PAVIMENTAÇÃO DE 3 RUAS E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ESPAÇO WALDOMIRO DOS SANTOS	2019		282.040,28		11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº /2019	31/10/2019	180 DIAS	282.040,28					4.4.90.51.99	0,00		282.040,28	282.040,28	CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	TAPA BURCOS EM REVESTIMENTO PARLELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	2020				11.507.756/0001-48	LIMA & LIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº 03/2020	03/02/2020	30 DIAS	32.865,00					3.3.90.39.74	0,00		32.865,00	32.865,00	CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO VILA OPERÁRIA EM NOSSO MUNICIPIO.	2020		25.835,87		28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME	CONTRATO Nº 04/2020	01/06/2020	30 DIAS	25.835,87					4.4.90.51.99	0,00		25.835,87	25.835,87	CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	DEMOLIÇÃO, LIMPEZA, REMOÇÃO, DESCARTE DE CONCRETO, NIVELAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS EM TORNO DA COMPANHIA INDUSTRIAL PIRAPAMA.	2020		32.800,00		28.345.960.0001/02	C. L. LEMOS DE MELO – ME			30 DIAS	32.800,00					3.3.90.39.74	0,00		32.800,00	32.800,00	CONCLUIDA
CARTA CONVITE Nº 006/2019	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TÉCNICO CADASTRAL DE 3,22 HECTARES, VISANDO SUBSIDIAR AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM DIVERSOS BAIRROS DA ESCADA.	2019		318.321,28		29.588.649/0001-57	ORBITEC CONSULTORIA LTDA	CONTRATO Nº 56/2019	17/07/2019	365 DIAS	318.321,28					3.3.90.39.74	53.127,71		53.127,71	53.127,71	CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	PINTURA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE DESTA SECRETARIA.	2020	-	18.975,00		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 08/2020	09/09/2020	30 DIAS	18.975,00		-			3.3.90.39.74	0,00		18.975,00	18.975,00	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO DA AV. DOUTORZINHO E TRAVESSA SÃO JOSÉ EM NOSSO MUNICIPIO.	2020	-	251.527,09		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	PROCESSO Nº 15/2020	30/07/2020	90 DIAS	251.527,09		-			3.3.90.39.74	171.437,19		171.437,19	171.437,19	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 006/2020	LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS DO NOSSO MUNICIPIO.	2020		212.961,70		35.299.724/0001-62	SOUZA ENGENHARIA EIRELLI	PROCESSO Nº 13/2020	31/07/2020		212.961,70					4.4.90.51.99	0,00		87.261,70	87.261,70	CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	2020	-	26.572,00		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 07/2020	01/07/2020	30 DIAS	26.572,00		-			3.3.90.39.74	0,00		26.572,00	26.572,00	CONCLUIDA