## 1ºtrimestre
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					1º TRIMESTRE / 2021
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA		___________________________________	_____________________________________			___________________________________		___________________________________					______________________________				___________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas		Responsável pelo preenchimento					Responsável pela Unidade				Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO:	2021		Hazziel Heleno Bezerra - Eng. Civil CREA 32.271 DPE					Hazziel Heleno Bezerra - Eng. Civil CREA 32.271 DPE
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO/21
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
				Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,47					4.4.90.51	529.080,55	-	-	529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO Nº SN/2015	02/09/2014	121 DIAS	440.171,66					4.4.90.51	233.836,94	-	-	233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.087,78		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2016	03/09/2014	122 DIAS	312.807,97					4.4.90.51	291.304,33	-	-	291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021				18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 026/2021	15/02/2021	90 DIAS	219.908,55					3.3.93.39.00	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 015/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2021				18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 047/2021	25/03/2021	90 DIAS	193.146,06					3.3.93.39.00	-	-	-	-	EM ANDAMENTO

## 2ºtrimestre
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					2º TRIMESTRE / 2021
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas			Responsável pelo preenchimento				Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO:	2021			Hazziel Heleno Bezerra - CREA 32.271 DPE
PERÍODO REFERENCIAL:	ARBIL A JUNHO/2021
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL CONTRATADA	CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
				Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,47					4.4.90.51	529.080,55	-	-	529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO Nº SN/2015	02/09/2014	121 DIAS	440.171,66					4.4.90.51	233.836,94	-	-	233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.087,78		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2016	03/09/2014	122 DIAS	312.807,97					4.4.90.51	291.304,33	-	-	291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021				18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 026/2021	15/02/2021	90 DIAS	219.908,55					3.3.93.39.00	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 015/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2021				18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 047/2021	25/03/2021	90 DIAS	193.146,06					3.3.93.39.00	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021				18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 086/2021	14/06/2021	06 MESES	266.485,85					3.3.93.39.00					EM ANDAMENTO

				.

## 3ºtrimestres
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					3º TRIMESTRE / 2021
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas			Responsável pelo preenchimento				Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO:	2021			Hazziel Heleno Bezerra - CREA 32.271 DPE
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO/2021
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL CONTRATADA	CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
				Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,47					4.4.90.51	529.080,55	-	-	529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO Nº SN/2015	02/09/2014	121 DIAS	440.171,66					4.4.90.51	233.836,94	-	-	233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.087,78		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2016	03/09/2014	122 DIAS	312.807,97					4.4.90.51	291.304,33	-	-	291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 026/2021	15/02/2021	90 DIAS	219.908,55					3.3.93.39.00	84.158,00	84.158,00	84.158,00	84.158,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 015/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 047/2021	25/03/2021	90 DIAS	193.146,06					3.3.93.39.00	193.094,67	193.094,67	193.094,67	193.094,67	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 086/2021	14/06/2021	06 MESES	266.485,85			65.661,43		3.3.93.39.00	162.365,60	78.144,86	78.144,86	78.144,86	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	Nº 102/2021	06/07/2021	12 MESES	3.319.250,44					4.4.90.51.00 – Obras e Instalações –	1.537.011,95	1.537.011,95	1.537.011,95	1.537.011,95	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS NO HOSPITAL REGIONAL BENÉVOLO WANDERLEY DO AMARAL MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-		18.604.375/0001-26	CPB - CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - ME	CONTRATO Nº 113/2021	15/07/2021	03 MESES	274.511,14					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	29.506,21	-	-	-	EM ANDAMENTO

				.

## 4ºtrimestre
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					4º TRIMESTRE / 2021
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas			Responsável pelo preenchimento				Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO:	2021			Hazziel Heleno Bezerra - CREA 32.271 DPE
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO/2021
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL CONTRATADA	CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
				Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,47					4.4.90.51	529.080,55	-	-	529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO Nº SN/2015	02/09/2014	120 DIAS	440.171,66					4.4.90.51	233.836,94	-	-	233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.087,78		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2016	03/09/2014	120 DIAS	312.807,97					4.4.90.51	291.304,33	-	-	291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 026/2021	15/02/2021	90 DIAS	219.908,55					3.3.93.39.00	84.158,00	84.158,00	84.158,00	84.158,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 015/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 047/2021	25/03/2021	90 DIAS	193.146,06					3.3.93.39.00	193.094,67	193.094,67	193.094,67	193.094,67	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 086/2021	14/06/2021	06 MESES	266.485,85			65.661,43		3.3.93.39.00	210.345,86	132.201,00	210.345,86	210.345,86	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	Nº 102/2021	06/07/2021	12 MESES	3.319.250,44			863.622,13		4.4.90.51.00 – Obras e Instalações –	3.464.207,18	1.927.195,23	3.464.207,18	3.464.207,18	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS NO HOSPITAL REGIONAL BENÉVOLO WANDERLEY DO AMARAL MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-		18.604.375/0001-26	CPB - CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - ME	CONTRATO Nº 113/2021	15/07/2021	03 MESES	274.511,14					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	113.113,31	113.113,31	113.113,31	113.113,31	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO A PROJETOS / ESPECÍFICOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AS OBRAS DEMANDADAS À SEINFRA, ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			28.312.006/0001-13	J. P. RAPOSO CONSULTORIA EIRELI	CONTRATO Nº 095/2021	01/08/2021	12 MESES	331.350,84					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros					EM ANDAMENTO

				.

## consolidado
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSOLIDADO					CONSOLIDADO -ANO 2021
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas			Responsável pelo preenchimento				Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO:	2021			Hazziel Heleno Bezerra - CREA 32.271 DPE
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO/2021
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL CONTRATADA	CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
				Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,47					4.4.90.51	529.080,55	-	-	529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO Nº SN/2015	02/09/2014	120 DIAS	440.171,66					4.4.90.51	233.836,94	-	-	233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.087,78		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2016	03/09/2014	120 DIAS	312.807,97					4.4.90.51	291.304,33	-	-	291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 026/2021	15/02/2021	90 DIAS	219.908,55					3.3.93.39.00	84.158,00	84.158,00	84.158,00	84.158,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 015/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 047/2021	25/03/2021	90 DIAS	193.146,06					3.3.93.39.00	193.094,67	193.094,67	193.094,67	193.094,67	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 086/2021	14/06/2021	06 MESES	266.485,85			65.661,43		3.3.93.39.00	210.345,86	132.201,00	210.345,86	210.345,86	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	Nº 102/2021	06/07/2021	12 MESES	3.319.250,44			863.622,13		4.4.90.51.00 – Obras e Instalações –	3.464.207,18	1.927.195,23	3.464.207,18	3.464.207,18	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS NO HOSPITAL REGIONAL BENÉVOLO WANDERLEY DO AMARAL MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-		18.604.375/0001-26	CPB - CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - ME	CONTRATO Nº 113/2021	15/07/2021	03 MESES	274.511,14					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	113.113,31	113.113,31	113.113,31	113.113,31	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO A PROJETOS / ESPECÍFICOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AS OBRAS DEMANDADAS À SEINFRA, ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			28.312.006/0001-13	J. P. RAPOSO CONSULTORIA EIRELI	CONTRATO Nº 095/2021	01/08/2021	12 MESES	331.350,84					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros					EM ANDAMENTO

				.