## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					CONSOLIDADO / 2022
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas			Responsável pelo preenchimento				Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO:	2022			Hazziel Heleno Bezerra - CREA 32.271 DPE
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO/2022
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL CONTRATADA	CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
				Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,47					4.4.90.51	529.080,55	-	-	529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO Nº SN/2015	02/09/2014	120 DIAS	440.171,66					4.4.90.51	233.836,94	-	-	233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.087,78		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2016	03/09/2014	120 DIAS	312.807,97					4.4.90.51	291.304,33	-	-	291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 026/2021	15/02/2021	90 DIAS	219.908,55	16/mai				3.3.93.39.00	84.158,00	-	-	84.158,00	PARALIZADO	15/fev
DISPENSA Nº 015/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 047/2021	25/03/2021	90 DIAS	193.146,06	23/jun				3.3.93.39.00	193.094,67	-	-	193.094,67	CONCLUIDO	25/mar
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 086/2021	14/06/2021	06 MESES	266.485,85		06/01/2023	65.661,43		3.3.93.39.00	274.688,86	-	64.343,00	274.688,86	EM ANDAMENTO		57.458,42
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	Nº 102/2021	06/07/2021	12 MESES	3.319.250,44		31/01/2023	954.034,56		4.4.90.51.00 – Obras e Instalações –	4.015.906,26	6.662,84	551.699,08	4.015.906,26	EM ANDAMENTO		257.378,74	V. SE CONSIDERA 863622,13 COMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS NO HOSPITAL REGIONAL BENÉVOLO WANDERLEY DO AMARAL MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-		18.604.375/0001-26	CPB - CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - ME	CONTRATO Nº 113/2021	15/07/2021	03 MESES	274.511,14		05/01/2023	67720,42		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	274.884,14	-	161.770,83	274.884,14	EM ANDAMENTO	15/jul	67.347,42
TOMADA DE PREÇO nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO A PROJETOS / ESPECÍFICOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AS OBRAS DEMANDADAS À SEINFRA, ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			28.312.006/0001-13	J. P. RAPOSO CONSULTORIA EIRELI	CONTRATO Nº 095/2021	28/06/2021	12 MESES	331.350,84		28/12/2022	82837,72		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	356.405,17	133.656,00	317.660,97	356.405,17	EM ANDAMENTO		57.783,39
TOMADA DE PREÇO nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 012/2022	22/02/2022	4 MESES	329.822,62		20/08/2022	48.439,90		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	378.168,78	108.399,04	378.168,78	378.168,78	CONCLUIDO		93,74
TOMADA DE PREÇO nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 027/2022	02/04/2023	8 MESES	1.150.385,78		30/04/2023			3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	865.291,36	165.212,75	865.291,36	865.291,36	EM ANDAMENTO		285.094,42
TOMADA DE PREÇO nº 033/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DO LYGIA MAGDALA EM FREXEIRAS, DE JAGUARIBE E DA VILA OPERÁRIA NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIN DE MOURA FILHO ME	CONTRATO Nº 033/2022	13/05/2022	8 MESES	710.059,18					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212.999,15	48.140,89	212.999,15	212.999,15	EM ANDAMENTO		117.920,56	16,61%
CONCORRÊNCIA nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 103/2022	12/07/2022	12 MESES	8.301.950,63					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	2.772.511,82	1.234.945,46	2.772.511,82	2.772.511,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO nº 004/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ESCOLAS MUNIICPAIS (PRÉDIOS ALUGADOS) NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 122/2022	08/08/2022	12 MESES	91.547,29					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.239,70	33.239,70	33.239,70	33.239,70	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE DE MASSAUASSÚ, NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	CONTRATO Nº 104/2022	12/07/2022	12 MESES	414.148,93					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	66.220,02	34.303,48	66.220,02	66.220,02	EM ANDAMENTO
DISPENSA nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS SEDE DO PLEITO ELEITORAL 2022, NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 129/2022	06/09/2022	01 MESES	95.561,47					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.202,13	89.202,13	89.202,13	89.202,13	EM ANDAMENTO
DISPENSA nº 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS DE ACESSO AOS PRÉDIOS SEDE DO PLEITO ELEITORAL DE 2022, MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 130/2022	06/09/2022	01 MESES	81.051,39					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.652,21	67.652,21	67.652,21	67.652,21	EM ANDAMENTO

				.