## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					CONSOLIDADO / 2023
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas			Responsável pelo preenchimento				Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO:	2023			Hazziel Heleno Bezerra - CREA 32.271 DPE
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO /2023
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL CONTRATADA	CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
				Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	2014	FEM	647.728,63		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2014	01/09/2014	120 DIAS	645.620,47					4.4.90.51	529.080,55	-	-	529.080,55	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	2014	FEM	443.419,61		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO Nº SN/2015	02/09/2014	120 DIAS	440.171,66					4.4.90.51	233.836,94	-	-	233.836,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº08/2014	REQUALIFICAÇÃO DE 5 PRAÇAS EM ESCADA	2014	FEM	316.087,78		04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº SN/2016	03/09/2014	120 DIAS	312.807,97					4.4.90.51	291.304,33	-	-	291.304,33	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 026/2021	15/02/2021	90 DIAS	219.908,55	16/mai				3.3.93.39.00	84.158,00	-	-	84.158,00	PARALIZADO	15/fev
DISPENSA Nº 015/2021	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 047/2021	25/03/2021	90 DIAS	193.146,06	23/jun				3.3.93.39.00	193.094,67	-	-	193.094,67	CONCLUIDO	25/mar
TOMADA DE PREÇO Nº002/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 086/2021	14/06/2021	06 MESES	266.485,85		06/01/2023	65.661,43		3.3.93.39.00	274.688,86	-	-	274.688,86	CONCLUIDO		57.458,42
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	Nº 102/2021	06/07/2021	12 MESES	3.319.250,44		31/01/2023	954.034,56		4.4.90.51.00 – Obras e Instalações –	4.015.906,26	-	-	4.015.906,26	CONCLUIDO		257.378,74
TOMADA DE PREÇO nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE / SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS NO HOSPITAL REGIONAL BENÉVOLO WANDERLEY DO AMARAL MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL	-		18.604.375/0001-26	CPB - CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - ME	CONTRATO Nº 113/2021	15/07/2021	03 MESES	274.511,14		05/01/2023	67720,42		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	285.943,91	-	-	274.884,14	EM ANDAMENTO	15/jul	67.347,42
TOMADA DE PREÇO nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO A PROJETOS / ESPECÍFICOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AS OBRAS DEMANDADAS À SEINFRA, ESCADA/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			28.312.006/0001-13	J. P. RAPOSO CONSULTORIA EIRELI	CONTRATO Nº 095/2021	28/06/2021	12 MESES	331.350,84		28/12/2022	82837,72		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	356.405,17	-	-	356.405,17	CONCLUIDO		57.783,39
TOMADA DE PREÇO nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 012/2022	22/02/2022	4 MESES	329.822,62		20/08/2022	48.439,90		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	378.168,78	-	-	-	CONCLUIDO		378.262,52
TOMADA DE PREÇO nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 027/2022	07/04/2022	8 MESES	1.150.385,78		31/10/2023	261.938,00		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	1.093.654,40	41.235,43	251.203,70	1.116.495,06	EM ANDAMENTO		295.828,72	FALTA CONFIRMAR NO EMPEMNHO
TOMADA DE PREÇO nº 033/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DO LYGIA MAGDALA EM FREXEIRAS, DE JAGUARIBE E DA VILA OPERÁRIA NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIN DE MOURA FILHO ME	CONTRATO Nº 033/2022	13/05/2022	8 MESES	710.059,18		02/01/2024	303.584,32		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	831.932,12	390.622,37	618.932,97	831.932,12	EM ANDAMENTO		181.711,38
CONCORRÊNCIA nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 103/2022	12/07/2022	12 MESES	8.301.950,63		11/03/2024			3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	5.222.824,32	128.733,30	2.450.312,50	5.222.824,32	EM ANDAMENTO		4.900.808,88	3.401.141,75	3.696.360,85
TOMADA DE PREÇO nº 004/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ESCOLAS MUNIICPAIS (PRÉDIOS ALUGADOS) NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 122/2022	08/08/2022	12 MESES	91.547,29					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.864,96		17.625,26	50.864,96	CONCLUIDO		40.682,33
TOMADA DE PREÇO nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE DE MASSAUASSÚ, NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	CONTRATO Nº 104/2022	12/07/2022	6 MESES	414.148,93		06/07/2023	149.550,93		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	542.864,26		377.323,63	542.864,26	CONCLUIDO		20.835,60
DISPENSA nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS SEDE DO PLEITO ELEITORAL 2022, NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 129/2022	06/09/2022	01 MESES	95.561,47					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.202,13	89.202,13	89.202,13	89.202,13	CONCLUIDO
DISPENSA nº 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS DE ACESSO AOS PRÉDIOS SEDE DO PLEITO ELEITORAL DE 2022, MUNICÍPIO DE ESCADA/PE,	2022	PREFEITURA MUNICIPAL			18.604.375/0001-26	CPB – CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME	CONTRATO Nº 130/2022	06/09/2022	01 MESES	81.051,39					4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.652,21	67.652,21	67.652,21	67.652,21	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO nº 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2023	PREFEITURA MUNICIPAL			40.657.999/0001-60	CONSTROL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 005/2023	30/01/2023	6 MESES	215.728,74		25/12/2023	88.175,08		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	303.550,47		285.494,05	285.494,05	EM ANDAMENTO		18.409,77	FALTA PAGEMENTO DE ADITVIO FINAL +18056,42
DISPENSA nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PASSEIO PÚBLICO (PRÉDIO CONSELHO TUTELAR E GUARDA-CORPO NA SUBIDA DO LAVA PÉS), NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2023	PREFEITURA MUNICIPAL			40.657.999/0001-60	CONSTROL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 017/2023	24/02/2023	6 MESES	44.973,21					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	43.305,66	-	43.305,66	43.305,66	CONCLUIDO		1.667,55
TOMADA DE PREÇO nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO PARA POSTO DE SÁUDE (PRÉDIO ATUAL DA AGÊNCIA DE TRABALHO), NO MUNICIPIO DE ESCADA/PE	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			40.657.999/0001-60	CONSTROL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO Nº 073/2023	09/05/2023	12 MESES	59.400,00			21.892,14		3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	76.067,58	-	54.190,17	54.190,17	EM ANDAMENTO		27.101,97	FALTA PAGEMENTO DE ADITVIO FINAL + 21877,41
CONCORRÊNCIA Nº 002/2023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NOS DISTRITOS DE FREXEIRAS E MASSAUASSÚ, MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2023	PREFEITURA MUNICIPAL			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EP	CONTRATO Nº 151/2023	12/07/2023	12 MESES	3.376.414,29					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	1.970.756,50	1.354.340,76	1.970.756,50	1.970.756,50	EM ANDAMENTO
Pregão Eletrônico N° 022/2023	REGISTRO DE PREÇOS GLOBAL, CONSIGNADO EM ATA, PELO / PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE / EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE / REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS / DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE	2023	PREFEITURA MUNICIPAL			31.491.813/0001-55	POTENCIAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Contrato N° 074/2023	30/06/2023	12 MESES	679.990,00					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	482.530,14	-	482.530,14	482.530,14	EM ANDAMENTO
Dispensa nº 010/2023	Execução dos serviços de engenharia concernentes a gestão da manutenção no parque de iluminação pública em regime de produtividade, através das reclamações dos munícipes relacionados aos municípios consorciados e aderentes ao presente Contrato de Programa	2023	PREFEITURA MUNICIPAL			11.896.703/0001-66	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - / COMSUL	–NIIP Nº 063/2023	04/05/2023	12 MESES	356.678,40					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	134.325,90		106.767,28	106.767,28	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA nº 001/2023	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: ALVORADA, CIDADE CENTRO, NOVA CIDADE E NOVA ESCADA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ESCADA/´PE	2023	PREFEITURA MUNICIPAL			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	CONTRATO Nº 075/2023	15/05/2023	12 MESES	4.730.564,94					3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros	2.800.795,69	1.581.604,85	2.800.795,69	2.800.795,69	EM ANDAMENTO